## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: Gestion de precios inteligentes para la canasta familiar
[7 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Puntos estimadas totales | Sprint | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
H1 | Como un jugador Necesito una opcion de registro Con la finalidad de iniciar sesion en el juego por primera vez | HTML | KEVIN | Realizado | 2 | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | SERVICE | KEVIN | por realizar | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | PHP | KEVIN | por realizar | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
H2 | Como jugador Necesita una opcion de inicio de sesion con la finalidad de poder ingresar al juego | HTML | KEVIN | por realizar | 2 | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | SERVICE | KEVIN | por realizar | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | PHP | KEVIN | por realizar | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
H3 | Como un jugador Necesita una opcion para restablecer su contraseña Con la finalidad de recuperar su cuenta | HTML | KEVIN | por realizar | 2 | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | SERVICE | KEVIN | por realizar | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | PHP | KEVIN | por realizar | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
H4 | Como un jugador Necesita historia Con la finalidad Contextualizar, saber más sobre el juego | HTML | KEVIN | por realizar | 2 | 4
|  | SERVICE | KEVIN | por realizar | 3 | 4
|  | PHP | KEVIN | por realizar | 3 | 4
H5 | Como un jugador Necesita una opcion para Omitir el tutorial Con la finalidad de poder ingresar al juego mas rapido | HTML | KEVIN | por realizar | 1 | 4
|  | FUNCIONALIDAD | KEVIN | por realizar | 2 | 4
H6 | Como jugador necesito gestion de planta de recursos y poder crear o mejorar cuatro tipo de plantas. | HTML | KEVIN | por realizar | 2 | 3
|  | SERVICE | KEVIN | por realizar | 3 | 3 | [41 empty] | 0
|  | PHP | KEVIN | por realizar | 3 | 3
H7 | como jugador necesito poder crear un laboratorio en el cual pueda crear sistemas de defensa. | [5 empty] | 0 | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 | 8 | -8
|  | HTML | Sol | por realizar | 3 | 3 | 8 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 8 | -5
|  | SERVICE | Sol | por realizar | 5 | 3 | 8 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | 8 | -3
|  | PHP | Sol | por realizar | 5 | 3 | 8 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | 8 | -3
[7 empty] | 5 | [39 empty] | 5 | -5
H8 | como jugador necesito gestionar hangar y alli podre crear y mejorar cinco tipos de naves. | [5 empty] | 0 | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 | 8 | -8
|  | SERVICE | Sol | por realizar | 2 | 3 | 8 | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 | 8 | -6
|  | PHP | Sol | por realizar | 3 | 3 | 8 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 8 | -5
|  | FUNCIONALIDAD | Sol | por realizar | 3 | 3 | 8 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 8 | -5
[7 empty] | 5 | [39 empty] | 5 | -5
H9 | como jugador podra visitar la tienda y comprar materia oscura,por medio de un sistema de compra. | [5 empty] | 0 | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 | 8 | -8
|  | PHP | Sol | por realizar | 2 | 3 | 8 | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 | 8 | -6
|  | SERVICE | Sol | por realizar | 3 | 3 | 8 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 8 | -5
|  | HTML | Sol | por realizar | 3 | 3 | 8 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 8 | -5
[7 empty] | 5 | [39 empty] | 5 | -5
H10 | como jugador podra interactuar con otro usuario, invadiendo planetas, y aumentando los recursos si optiene la victoria. | [5 empty] | 0 | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | -8
|  | PHP | Sol | por realizar | 2 | 3 | 8 | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 | 8 | -6
|  | FUNCIONALIDAD | Sol | por realizar | 3 | 3 | 8 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 8 | -5
|  | HTML | Sol | por realizar | 3 | 3 | 8 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 8 | -5
[7 empty] | 5 | [39 empty] | 5 | -5
H11 | como administrador al iniciar sesion, podra acceder al sistema y a todas sus funcionalidades. | [5 empty] | 0 | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | -8
|  | PHP | Sol | por realizar | 2 | 3 | 8 | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 | 8 | -6
|  | SERVICE | Sol | por realizar | 3 | 3 | 8 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 8 | -5
|  | HTML | Sol | por realizar | 3 | 3 | 8 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 8 | -5
H12 | como administrador en el sistema podra crear jugadores, como activar o desactivar , si el jugador comete una infraccion | [5 empty] | 0 | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | -8
|  | PHP | Sol | por realizar | 2 | 4 | 8 | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 | 8 | -6
|  | FUNCIONALIDAD | Sol | por realizar | 3 | 4 | 8 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 8 | -5
|  | HTML | Sol | por realizar | 3 | 4 | 8 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 8 | -5
H13 | Como administrador de publicidad necesito gestionar contratacion necesidad de aprobar y acordar precios de la publicidad que sera visualizada | [5 empty] | 0 | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | -8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | -8
|  | PHP | moya | por realizar | 2 | 3 | 8 | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 | 8 | -6
|  | FUNCIONALIDAD | moya | por realizar | 3 | 3 | 8 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 8 | -5
|  | HTML | moya | por realizar | 3 | 3 | 8 | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 | 8 | -5
H14 | Como administrador Necesito Iniciar sesion Con la finalidad de Entrar a el sistema y admistrar los recursos | HTML | moya | por realizar | 2 | 3
|  | SERVICE | moya | por realizar | 3 | 3 | [41 empty] | 0
|  | PHP | moya | por realizar | 3 | 3
H15 | Como Administador necesito Gestionar jugador con la finalidad de ubicar y desactivar jugadores que hayan cometido infracciones | HTML | moya | por realizar | 2 | 3
|  | SERVICE | moya | por realizar | 3 | 3 | [41 empty] | 0
|  | PHP | moya | por realizar | 3 | 3
H16 | Como Administrador necesito gestionar reportes de tienda con la finalidad de mantener un control de las ventas | HTML | moya | por realizar | 2 | 4
|  | SERVICE | moya | por realizar | 3 | 4 | [41 empty] | 0
|  | PHP | moya | por realizar | 3 | 4

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.