## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1 | Como un jugador Necesito una opcion de registro Con la finalidad de iniciar sesion en el juego por primera vez | Registro | planificado | 8 | 3 | 1 | NULL
H2 | Como jugador Necesita una opcion de inicio de sesion con la finalidad de poder ingresar al juego | Login usuario | planificado | 8 | 3 | 1 | NULL
H3 | Como un jugador Necesita una opcion para restablecer su contraseña Con la finalidad de recuperar su cuenta | Resblecer Contraseña | planificado | 8 | 3 | 1 | NULL
H4 | Como un jugador Necesita historia Con la finalidad Contextualizar, saber más sobre el juego | Historia | planificado | 8 | 3 | 1 | NULL
H5 | Como un jugador Necesita una opcion para Omitir el tutorial Con la finalidad de poder ingresar al juego mas rapido | Omitir Historia | planificado | 3 | 3 | 1 | NULL
H6 | Como jugador necesito gestion de planta de recursos y poder crear o mejorar cuatro tipo de plantas. | Planta de recursos | planificado | 8 | 3 | 1 | NULL
H7 | Como jugador necesito Gestion Hangar con la finalidad En el rol de jugador podrá gestionar hangar y allí podrá crear y mejorar 5 tipos de naves; Caza, Crucero, Estrella de la muerte, colonizadora y Carroñera. | Hangar | planificado | 13 | 3 | 1 | NULL
H8 | Como jugador necesito Gestionar Laboratorio Crear sistemas de ataque defensa tecnologia espia nanobot | Laboratorio | planificado | 8 | 3 | 1 | NULL
H9 | Como jugador necesito visitiar tienda poder visitar la tienda y comprar materia oscura por medio de un sistema comprar Utilizando play U | Tienda | planificado | 8 | 4 | 2 | NULL
H10 | Como admistrador de publicidad necesito Iniciar sesion con la finalidad de Entrar a el sistema y admistrar los recursos | inicio Admin publicidad | planificado | 8 | 4 | 2 | NULL
H11 | Como administrador de publicidad necesito gestionar contratacion necesidad de aprobar y acordar precios de la publicidad que sera visualizada | Gestionar contratacion | planificado | 8 | 4 | 2 | NULL
H12 | como administracion de publicida d necesito Gestionar visualizaciones con la necesidad de Ubicar la publicidad es en lugar solicitado por el cliente | Gestionar visualizaciones | planificado | 8 | 4 | 2 | NULL
H13 | Como administrador de publicidad necesito Gestionar publicidad con una Crud donde poder Editar, Crear o eliminar la publicidad | Gestionar publicidad | planificado | 8 | 5 | 3 | NULL
H14 | Como administrador Necesito Iniciar sesion Con la finalidad de Entrar a el sistema y admistrar los recursos | Login Admin | planificado | 8 | 5 | 3 | NULL
H15 | Como Administador necesito Gestionar jugador con la finalidad de ubicar y desactivar jugadores que hayan cometido infracciones | Gestion Jugadores | planificado | 8 | 6 | 3 | NULL
H16 | Como Administrador necesito gestionar reportes de tienda con la finalidad de mantener un control de las ventas | Gestion Tienda Admin | planificado | 8 | 6 | 3 | NULL
128

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.